## 需求与开发分解
菜单模块 | 任务描述 | 状态 | 预计完成时间 | 负责人 | 原型文件 | 备注
基础数据 - 项目管理 | 实现具身智能数采项目的增删改查页面。项目卡片式列表展示，包含项目名称、场景分类（如工业装配、家庭收纳）、负责人、已采集Session包数量和质检合格率。点击卡片可查看项目下的自检规则阈值以及绑定的设备类型拓扑。 | 待开始 | 2026/6/10 | 何红霞, 宁兆琪 | prototype/src/app/collection/projects/page.js | 关联项目配置和质检标准的总入口。
基础数据 - 物体库 | 实现数据采集所需的演示物体元数据管理。每个物体为一个卡片，包含物体的高清封面图、名称、标签分类（如餐具、工具）、长宽高物理尺寸、重量与物理材质。无物体图片时，展示自定义图标配合文字的渐变占位设计。支持对物体的三维CAD文件或网格模型（OBJ/PLY）的绑定与动态加载。 | 待开始 | 2026/6/12 | 高杨, 刘浩宇 | prototype/src/app/collection/objects/page.js | 支持对无图物体的默认占位美化，并提供模型下载链路。
基础数据 - 任务配置 | 开发具身自检与二级任务标签配置页面。支持配置主任务标签及二级子任务标签（如主类“抓取”，子类“抓取水杯”、“抓取螺丝刀”）。支持按二级标签配置独立的物理规则阈值限制（单次最大速度、加速度、jerk、静止判断窗口、手眼标定默认偏差阈值与豁免逻辑）。 | 待开始 | 2026/6/15 | 宁兆琪, 王工 | prototype/src/app/collection/config/page.js | 支持二级任务标签配置及关联的差异化质检阈值配置。
基础数据 - 物体标签 | 开发物体交互动作和位置标签的类别树状管理列表。支持对物体标签的三级树状结构编辑，用于在标注系统和数采阶段对物体位置（如桌面上、抽屉内）和动作状态（如已被抓取、已放置）进行分类打标。 | 待开始 | 2026/6/18 | 何红霞, 高杨 | prototype/src/app/collection/object-labels/page.js | 用于在标注系统及下游大模型合成管道中作为元数据过滤项。
设备管理 - 设备类型 | 管理具身智能机器人的物理架构和外设传感器类型。支持创建双臂底盘机器人、单机械臂、动捕传感器、外置深度相机等设备模型。支持定义零配件拓扑结构（如左手腕相机、右手灵巧夹爪、驱动板），并关联添加机器人部件页面以编辑底层引脚及固件号。 | 待开始 | 2026/6/20 | 宁兆琪, 赵工 | prototype/src/app/collection/device-types/page.js | 需要集成 AddRobotPart.html 原型的部件挂载接口。
设备管理 - 设备列表 | 监控具体物理机器人的运行状态台账。列表展示物理机器人的序列号、设备型号、当前IP地址、运行在线率及自检状态。点击详情可展现硬件拓扑图（心跳、电流、温度、延迟队列），并记录设备自检预警和 OTA 升级日志。 | 待开始 | 2026/6/22 | 刘浩宇, 赵工 | prototype/src/app/collection/devices/page.js | 支持传感器热插拔自检上报和在线率统计。
数据采集 - 任务派发 | 开发数据采集任务派发与状态监控面板。支持为具体的数采人员（Collector）指派特定的采集任务（包含任务模板、任务书要求、目标次数、场景设备配置）。提供采集进度的实时汇总，展示已提交会话数、机检通过率和每个 Episode 的当前状态（已入库、排队质检、废弃）。 | 待开始 | 2026/6/25 | 何红霞, 刘浩宇 | prototype/src/app/collection/tasks/page.js | 作为数据采集任务指派和生命周期管理大盘。
数据采集 - 采集工作台 | 数采人员进行数据采集的客户端操作台。包含“自检与连接”模块（检查相机帧率、雷达深度通道、标定版对准度），自检 100% 通过后进入采集主界面。支持实时流推送、开始/暂停/终止采集控制，以及本地模拟上传机制（100% 自动关闭弹窗并自动入库）。 | 进行中 | 2026/6/28 | 宁兆琪, 赵工 | prototype/src/app/collection/collect/page.js | 需集成上传完成进度条 100% 后的自适应关闭与入库回调。
数据采集 - 数据质检 | 实现采集会话 (Session) 的可视化遥测分析面板。支持切换左/右手腕相机视频流（播放转码后的 H.264 mp4）；拉取 merged_trajectory.txt 并抽稀至 200 点进行 2D/3D 轨迹曲线展示与运动速度 (Velocity) 散点曲线绘制；同步渲染 quality_report.json 的 kinematics 参数表并对越限点进行标红提示，展示静止豁免判定说明。 | 进行中 | 2026/6/05 | 宁兆琪, 王工 | prototype/src/app/collection/collect/data/[taskId]/page.js | 转码后的视频格式为 avc1，在 Chrome/Safari 下支持平滑的 Range Seek。
数据采集 - 标注审核 | 开发数据包原始文件目录树与日志查看面板。左侧树状展示 Session 原始数据（Clamp_Data, Merged_Trajectory, SLAM_Poses, timestamps.csv, video.mp4, check.log 等），点击文本文件自动拉取后端读取接口（支持截断防止文件过大卡顿），点击视频文件播放 H.264 实拍画面。允许审核员快速批准或废弃 Session。 | 进行中 | 2026/6/05 | 高杨, 何红霞 | prototype/src/app/collection/collect/video/[taskId]/[episodeId]/page.js | 已适配 public 文件夹下大文件的 HTTP 206 断点续传和播放。
数据采集 - 任务模板 | 开发具身任务原子动作（Grasp, Place, Pour, Align等）的逻辑模板配置器。支持定义原子动作执行的标准状态判定准则、起始条件和预期结束状态，以便将复杂的具身智能宏任务（如整理桌面）拆解为原子动作模板提供给数采端和下游标注端。 | 待开始 | 2026/7/02 | 何红霞, 高杨 | prototype/src/app/collection/templates/page.js | 为标准化演示数据轨迹动作划分提供规范框架。
数据采集 - 任务书 | 开发给数采操作员的可视化执行说明手册。支持富文本图文混合编排，明确说明在不同场景下机器人的起始位姿、物体摆放距离、操作顺序以及注意事项。数采端支持在工作台直接一键浮窗调阅任务书以纠正操作姿态。 | 待开始 | 2026/7/05 | 高杨, 刘浩宇 | prototype/src/app/collection/taskbooks/page.js | 提高演示数据的操作标准化率，减少不合格轨迹的产生。